Работа руководства МОГО «Ухта» в области реализации основных направлений бюджетной политики осуществляется в рамках проводимых на всех уровнях власти реформ. Основной задачей в области муниципальных финансов  является эффективное управление бюджетными ресурсами. С целью повышения эффективности бюджетных расходов на территории МОГО «Ухта» принята долгосрочная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов МОГО «Ухта» на период до 2013 года» (постановление администрации МОГО «Ухта» от 19 июля 2011 года № 1484). Основной целью программы является создание благоприятных условий для социально-экономического развития МОГО «Ухта» в соответствии с долгосрочными приоритетами и целями развития городского округа, повышения эффективности деятельности администрации МОГО «Ухта» по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению доступности и качества их предоставления.

Бюджет МОГО «Ухта» составляется и исполняется на основе приоритетного финансирования расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных социальных стандартов, при безусловном исполнении долговых обязательств.

На протяжении ряда лет основными приоритетами бюджетных расходов МОГО «Ухта» является решение задач социальной направленности.

Коротко об основных показателях бюджета МОГО «Ухта» за 2011 год.

На 2011 год в бюджет МОГО «Ухта» запланировано поступление доходов в сумме 2 602 376 585 рублей, исполнение доходной части бюджета МОГО «Ухта» на 01.08.2011г. составило 1 555 503 941 рубль или 59,8 %. Объем поступлений налоговых и неналоговых платежей равен   936 188 556 рублей при годовом плане бюджета 1 740 522 400 рублей или 53,8%. За аналогичный период 2010 года исполнение составило 826 930 669 рублей, т.е. по сравнению с 2010 годом объем налоговых и неналоговых платежей вырос на 109 257 887 рублей. Основной рост поступлений произошел:

по налогу на доходы физических лиц (на 30 227 853 рубля), что обусловлено ростом оплаты труда;

по налогам на имущество (на 40 845 187 рублей) за счет того, с 1.01.2011 в бюджет МОГО «Ухта» поступает 50% транспортного налога;

по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (на 39 632 292 рубля), что связано с реализацией 159-ФЗ, дающим право приоритетного выкупа муниципального имущества субъектами малого предпринимательства.

При этом необходимо отметить, что реализация 159-ФЗ повлекла значительное уменьшение поступлений доходов от сдачи в аренду имущества (на 17 971 647 рублей), находящегося в муниципальной собственности.

В 2011 году бюджет МОГО «Ухта» по расходам составляет 2 910 835 519 рублей. Расходы бюджета МОГО «Ухта» на капитальное строительство и капитальный ремонт в 2011 году составили 216 741 897 рублей. При этом основной объем средств направлен на строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта 172 741 533 рублей. Расходы бюджета МОГО «Ухта», осуществляемые на капитальный ремонт и капитальное строительство в разрезе инвестиционных объектов по состоянию на 1 августа 2011 года представлены в таблице 1:

таблица 1

Расходы бюджета МОГО «Ухта»

на капитальный ремонт и капитальное строительство

в рублях

| Наименование объекта | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 174 468 810 | 104 645 455 | 60,0 |
| Подпрограмма «Развитие строительства учреждений дошкольного и дополнительного образования на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 25 028 966 | 10 404 783 | 41,6 |
| Детские ясли-сад № 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты | 5 846 041 | 2 258 304 | 38,6 |
| Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте | 5 000 000 | 0 | 0,0 |
| Строительство спортивной школы в г. Ухте II очередь | 9 429 320 | 5 663 772 | 60,1 |
| Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО «Ухта» Республики Коми | 99 907 | 99 907 | 100,0 |
| Реконструкция здания муниципального (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение | 2 081 780 | 0 | 0,0 |
| Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» МОГО «Ухта» под дошкольное образовательное учреждение | 2 571 918 | 2 382 800 | 92,7 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 18 485 674 | 15 764 982 | 85,3 |
| Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг | 8 023 365 | 8 023 365 | 100,0 |
| Реконструкция старой части поликлиники № 1 по ул. Косолапкина, д.4 в г. Ухте | 6 868 554 | 6 647 862 | 96,8 |
| Реконструкция здания молочной кухни, расположенного в г. Ухта, ул. Дзержинского, д.30, под лабораторию по диагностике заболеваний передающихся половым путем | 2 500 000 | 0 | 0,0 |
| Реконструкция здания поликлиники ГМУ «Детская больница» г. Ухта | 1 093 755 | 1 093 755 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 87 608 690 | 77 499 398 | 88,5 |
| Строительство автономной котельной плавательного бассейна «Дельфин» в пос. Водный | 11 672 111 | 3 501 000 | 30,0 |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом) | 51 296 231 | 50 872 897 | 99,2 |
| Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта | 24 640 348 | 23 125 501 | 93,9 |
| Подпрограмма «Строительство объектов дорожного хозяйства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011г.г.» | 8 065 420 | 11 890 | 0,2 |
| Проезд по ул. Тиманской | 7 765 420 | 11 890 | 0,2 |
| Объездная дорога от ул. Западная до ул. Заводской | 300 000 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." | 34 984 916 | 669 256 | 1,9 |
| Реконструкция нежилого здания пристройки к школе № 13 под жилое здание для работников муниципальных учреждений в г. Ухта | 5 914 545 | 0 | 0,0 |
| Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой | 697 493 | 199 371 | 28,5 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги | 86 750 | 86 750 | 100,0 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация. | 1 006 587 | 0 | 0 |
| 3-этажный 45-квартирный жилой дом в пгт. Ярега по ул. Советской (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3) | 280 000 | 280 000 | 100,0 |
| Реконструкция систем теплоснабжения и ГВС п. Дежнево | 20 937 | 20 937 | 100,0 |
| Кладбище в районе автодороги Ухта – Усть - Ухта | 82 198 | 82 198 | 100,0 |
| Жилые дома № 17 и 18 в VI мкр. г. Ухты | 6 494 973,81 | 0 | 0,0 |
| 3-этажный 36-квартирный жилой дом в пгт. Шудаяг по ул. Совхозная (для переселения из аварийного жилого дома по ул. Строительная, 3 в пгт. Ярега) | 20 401 432 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Реконструкция объектов по отрасли культура на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 295 144 | 295 144 | 100,0 |
| Часовня-памятник в г.Ухта | 295 144 | 295 144 | 100,0 |
| «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» | 42 273 087 | 30 679 690 | 72,6 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009-2011г.г.» | 22 166 442 | 19 366 853 | 87,4 |
| Капитальный ремонт школы № 18 по пр. Ленина, 6 «а» в г.Ухте. II очередь | 465 000 | 465 000 | 100,0 |
| Комплексный капитальный ремонт МОУ «Детский сад N 26» в г. Ухте | 19 356 831 | 18 892 555 | 97,6 |
| Замена оконных блоков здания МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» | 2 012 423 | 2 170 | 0,1 |
| Ремонт МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей» | 324 942 | 7 128 | 2,2 |
| Капитальный ремонт пола и системы отопления 1-го этажа МДОУ детский сад № 102 комбинированного вида | 7 246 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009-2011 г.г." | 18 658 805 | 10 362 810 | 55,5 |
| Капитальный ремонт здания стационара ГМУ «Детская больница г.Ухта» | 2 156 000 | 0 | 0,0 |
| Ремонт приёмного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под отделение экстренной медицинской помощи | 600 000 | 0 | 0,0 |
| Ремонт входов хирургического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» | 1 635 073 | 490 522 | 30,0 |
| Ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница N 1» и приобретение оборудования для него | 10 711 856 | 6 466 412 | 60,4 |
| Капитальный ремонт здания туберкулезного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» | 288 000 | 288 000 | 100,0 |
| Ремонт помещений под размещение детского центра здоровья | 1 424 624 | 1 424 624 | 100,0 |
| Капремонт 2 этажа терапевтического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под размещение первичного отделения для лечения больных сосудистыми заболеваниями | 1 693 252 | 1 693 252 | 100,0 |
| Проведение капитального ремонта женской консультации и приточно-вытяжной вентиляции | 150 000 | 0 | 0,0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда 2009-2011 г.г.» | 950 027 | 950 027 | 100,0 |
| Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 950 027 | 950 027 | 100,0 |
| Подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009-2011 г.г.» | 497 812 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт конструкции памятного знака на горе п.Ветлосян | 497 812 | 0 | 0 |
| Итого | 216 741 897 | 135 325 145 | 62,4 |

В 2011 году за счет средств бюджета МОГО «Ухта» финансируются 33 целевые муниципальные программы, в том числе 6 ведомственных целевых программ (таблица 1).

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в бюджете МОГО «Ухта» составляет 445 734 514 рублей. Исполнено программ на 257 343 242 рубля или  57,7 % к плану.

В общем объеме расходов бюджета МОГО «Ухта», расходы на финансирование целевых муниципальных программ составили 15,2 %.

таблица 1

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» на 1 августа 2011 года

по целевым программ

в рублях

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долгосрочные целевые программы | 424 485 187 | 252 515 265 | 59,5 |
| 1 | «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» | 174 468 810 | 104 645 455 | 60,0 |
| 2 | «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» | 42 273 087 | 30 679 690 | 72,6 |
| 3 | «Электронный муниципалитет (2010-2012 годы)» | 6 461 850 | 2 987 884 | 46,2 |
| 4 | «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2009-2010 годы» | 1 750 135 | 1 750 135 | 100,0 |
| 5 | «Патриотическое воспитание граждан города Ухты на период 2011-2012 годы» | 3 827 588 | 2 145 222 | 56,0 |
| 6 | «Противопожарная защита муниципальных учреждений социальной сферы и объектов муниципальной собственности МОГО «Ухта» на 2010-2019 годы» | 4 313 612 | 1 242 546 | 28,8 |
| 7 | «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры систем водоснабжения и водоотведения МОГО «Ухта» на 2008-2012 годы» | 11 000 000 | 0 | 0,0 |
| 8 | «Модернизация образования на территории МОГО «Ухта» (2011-2015 годы)» | 7 720 000 | 4 417 860 | 57,2 |
| 9 | «Развитие и совершенствование медицинской помощи больным с сердечно - сосудистыми заболеваниями МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» | 8 116 611 | 1 103 879 | 13,6 |
| 10 | «Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО «Ухта» на 2010-2014 годы» | 570 450 | 0 | 0,0 |
| 11 | «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 2009-2010 г.г.» | 165 611 | 165 611 | 100,0 |
| 12 | «Социальная поддержка инвалидов и обеспечение их среды жизнедеятельности на 2011-2012 г.г.» | 5 584 260 | 3 389 792 | 60,7 |
| 13 | «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде на территории МОГО «Ухта» на 2010-2012 годы» | 7 297 100 | 0 | 0,0 |
| 14 | «Дети города Ухты (2009-2010 годы)» | 101 168 | 101 168 | 100,0 |
| 15 | «Дети города Ухты (2011-2012 годы)» | 10 276 520 | 5 608 798 | 54,6 |
| 16 | «Содействие развитию государственных языков Республики Коми на территории МОГО «Ухта» на период 2009-2010 годы» | 59 752 | 55 370 | 92,7 |
| 17 | «Содействие развитию государственных языков Республики Коми на территории МОГО «Ухта» на период 2011-2012 годы» | 205 446 | 50 509 | 24,6 |
| 18 | «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2009-2010 гг.» | 230 | 230 | 100 |
| 19 | «Развитие физической культуры и спорта МОГО «Ухта» на 2011-2012 гг.» | 5 866 124 | 3 446 571 | 58,8 |
| 20 | «Обеспечение жильем молодых семей (2009-2010 годы)» | 848 016 | 848 016 | 100,0 |
| 21 | «Обеспечение жильем молодых семей (2011-2012 годы)» | 8 031 984 | 0 | 0,0 |
| 22 | «Концепция развития здравоохранения МОГО «Ухта» на 2009-2011г.г.» | 10 295 133 | 295 133 | 2,9 |
| 23 | «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» | 51 978 184 | 37 700 052 | 72,5 |
| 24 | «Развитие и модернизация объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых, промышленных, строительных, биологических отходов и полигона для складирования снега на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011г.г.» | 1 200 000 | 0 | 0,0 |
| 25 | «Формирование здорового образа жизни у граждан МОГО «Ухта», включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2011-2012 годы» | 400 000 | 237 287 | 59,3 |
| 26 | «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» | 61 296 843 | 51 267 384 | 83,6 |
| 27 | «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» | 376 673 | 376 673 | 100,0 |
|  | Ведомственные целевые программы | 21 249 328 | 4 827 977 | 22,7 |
| 28 | «Молодежь г. Ухты (2011-2013 годы)» | 764 171 | 329 262 | 43,1 |
| 29 | «Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений города Ухта на 2010-2011 годы» | 4 092 613 | 2 412 146 | 58,9 |
| 30 | «Модернизация муниципальных библиотек МОГО «Ухта» на 2011-2013 годы» | 5 634 500 | 1 298 608 | 23,0 |
| 31 | «О дополнительных мерах социальной поддержки на территории МОГО «Ухта» на 2011-2012 г.г.» | 1 529 016 | 718 935 | 47,0 |
| 32 | «Развитие и модернизация инфраструктуры объектов зеленого хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» | 9 160 000 | 0 | 0,0 |
| 33 | «Формирование и пропаганда здорового образа жизни детского населения МОГО «Ухта» на 2010 год» | 69 027 | 69 027 | 100,0 |
|  | ИТОГО по муниципальным программам | 445 734 514 | 257 343 242 | 57,7 |

Наибольший объем расходов, выделенных на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ из местного бюджета приходится на следующие программы:

-	«Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.» на сумму 174 468 810 рублей или  39,1 %;

-	«Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» на сумму 51 978 184 рубля или 11,6 %;

-	«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 годы» на сумму 61 296 843 рубля или 13,7 %;

-	«Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.» на сумму 42 273 087 рублей или 9,4 %.

В 2011 году, как впрочем и в предыдущие годы, МОГО «Ухта» принимает участие в реализации федеральных и республиканских программ на условиях софинансирования, а именно:

софинансирование к республиканской адресной  программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы» (в рамках реализации Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»);

софинансирование к целевой республиканской программе «Жилище» на 2008-2012 годы (подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»);

софинансирование к целевой республиканской программе «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы»;

софинансирование к целевой республиканской программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на 2010-2011 годы»;

софинансирование к целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 г.г.)»;

софинансирование к целевой республиканской программе «Модернизация здравоохранения Республики Коми на 2011-2012 г.г.»;

софинансирование к плану мероприятий на 2009-2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утверждённого распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года № 275-Р;

софинансирование расходов на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства по объекту «Застройка IV квартала северо-западной части центрально-планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги»;

софинансирование расходов на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства по объекту «Застройка IV квартала северо-западной части центрально-планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация».

Участие в данных программах позволяет привлечь финансовые средства в МОГО «Ухта» и позволяет решать имеющиеся у муниципалитета проблемы. В 2011 году объём привлечённых средств составляет 203 641 524 рубля.

МОГО «Ухта» активно принимает участие в реализации национальных проектов в области здравоохранения (национальный проект «Здоровье») и образования (национальный проект «Образование»). За счёт средств местного бюджета в 2011 году на условиях софинансирования предусмотрено 4 209 500  рублей.

Ведётся работа по сокращению просроченной кредиторской задолженности. Основной тенденцией, сложившейся за указанный период, является снижение просроченной кредиторской задолженности.